## 📊 ภาพรวมโครงการ (Summary)
BlueAI — AI Chat UI/UX Elements Assessment & Matrix
อ้างอิงจากแคตตาล็อก: https://www.assistant-ui.com/elements (143 UI Pieces) เทียบกับสถานะปัจจุบันของแอป BlueAI (Flutter)
จำนวน Elements ที่วิเคราะห์ |  | ทำเสร็จแล้ว (Done) |  | ทำบางส่วน (Partial / Mock) |  | ยังไม่ได้ทำ (To-Do)
70 (รายการหลัก) |  | 21 (30.0% ของระบบ) |  | 2 (2.9% ของระบบ) |  | 47 (67.1% ของระบบ)
สรุปสถานะความคืบหน้าแยกตามหมวดหมู่ (Category Breakdown)
หมวดหมู่ (Category) | จำนวนทั้งหมด | เสร็จแล้ว (Done) | ทำบางส่วน (Partial) | ยังไม่ทำ (To-Do) | ความคืบหน้า (%) | ระดับความสำคัญหลัก
1. Input & Composer (กล่องพิมพ์ข้อความ) | 10 | 4 | 2 | 4 |  | P1 เร่งด่วน
2. Message Streaming & Rendering (การแสดงผลข้อความ) | 12 | 7 | 0 | 5 |  | P1 เร่งด่วน
3. Reasoning & Chain-of-Thought (กระบวนการคิด) | 4 | 4 | 0 | 0 |  | เสร็จสมบูรณ์
4. Message Actions & Controls (การจัดการข้อความ) | 9 | 2 | 0 | 7 |  | P1 เร่งด่วน
5. Thread & Session Management (ประวัติการแชต) | 7 | 2 | 0 | 5 |  | P1 เร่งด่วน
6. Tools & Function Calling (เครื่องมือ/เอเจนต์) | 8 | 0 | 0 | 8 |  | P3 ส่วนเสริม
7. RAG, Search & Citations (การค้นหาและอ้างอิง) | 6 | 0 | 0 | 6 |  | P2 สำคัญ
8. Artifacts & Code Canvas (แคนวาสและไฟล์แยก) | 6 | 1 | 0 | 5 |  | P3 ส่วนเสริม
9. Generative UI (อินเทอร์เฟซตอบสนอง) | 8 | 1 | 0 | 7 |  | P2 สำคัญ
10. Settings & Diagnostics (ระบบและการตั้งค่า) | 6 | 4 | 0 | 2 |  | เสร็จเกือบครบ
รวมทั้งหมด (Total)

## 📋 เช็กลิสต์ (Elements List)
📋 BlueAI — ตารางตรวจสอบองค์ประกอบระบบแชต AI อย่างละเอียด (Comprehensive Elements Checklist)
ลำดับ | หมวดหมู่ | Element Name (EN) | ชื่อภาษาไทย | สถานะ | ความสำคัญ | ความยาก | หน้าที่และการทำงาน (Description) | สถานะใน BlueAI ปัจจุบัน | สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ (Next Steps) | ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
1 | 1. Input & Composer | Base Composer | กล่องข้อความพื้นฐาน | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | กล่องป้อนข้อความ ยืดหดได้ตามจำนวนบรรทัด รองรับปุ่มส่งและคีย์ลัด | มีกล่องข้อความ Auto-expand (1-5 บรรทัด) ปรับธีม Light/Dark และเส้นขอบ Focus | ปรับแต่งให้รองรับการกด Enter เพื่อส่งบน Desktop/Web และ Shift+Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ | chat_composer.dart
2 | 1. Input & Composer | Model Selector | ปุ่มเลือกโมเดล AI | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | ปุ่มแคปซูลแสดงโมเดลปัจจุบัน พร้อม Bottom Sheet เลือกและเพิ่มโมเดลเอง | แสดงปุ่มเลือกโมเดลใน Composer มี Bottom Sheet สลับโมเดลได้ทันที | เพิ่มโลโก้ไอคอนประจำโมเดล (OpenAI, DeepSeek, Google, Claude) | chat_composer.dart, chat_widgets.dart
3 | 1. Input & Composer | Stop Generation | ปุ่มหยุดสร้างคำตอบ | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | ปุ่มกดยกเลิกการสตรีมคำตอบทันที โดยเก็บข้อความส่วนที่รับมาแล้วไว้ | มีปุ่มสี่เหลี่ยม Stop ตัดการเชื่อมต่อทันที และข้อความที่ได้ไม่หาย | เสร็จสมบูรณ์ ทำงานได้เสถียร | chat_composer.dart, chat_controller.dart
4 | 1. Input & Composer | Dynamic Send Button | ปุ่มส่งแบบปรับตามสถานะ | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | สลับระหว่างปุ่มส่งข้อความและปุ่มไมค์/เสียงตามการพิมพ์ | พิมพ์ข้อความแล้วปุ่มไมค์จะเปลี่ยนเป็นปุ่มลูกศรส่งทันที | เสร็จสมบูรณ์ | chat_composer.dart
5 | 1. Input & Composer | Attachments (Files/Images) | การแนบรูปและไฟล์ | ทำบางส่วน | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | ปุ่ม + สำหรับเลือกรูปภาพ เอกสาร หรือเปิดกล้อง พร้อมกล่องพรีวิวตัวอย่าง | มีปุ่ม + และ Popup Menu (รูปภาพ/ไฟล์) แต่การกดแสดงเพียง SnackBar | เชื่อม image_picker และ file_picker จริง พร้อมทำแถบแสดงภาพตัวอย่างก่อนส่ง | chat_composer.dart
6 | 1. Input & Composer | Voice Dictation / Mic | การพิมพ์ด้วยเสียง | ทำบางส่วน | P2 (สำคัญ) | ยาก | แตะปุ่มไมค์เพื่อพูดแล้วแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech-to-Text) อัตโนมัติ | มีปุ่มไมโครโฟนและ VoicePill แต่ยังเป็นแค่ SnackBar แจ้งเตือน | ติดตั้งแพ็กเกจ speech_to_text หรือต่อ Whisper API สำหรับพิมพ์ด้วยเสียง | chat_composer.dart
7 | 1. Input & Composer | Slash Commands (/) | เมนูคำสั่งด่วน | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | พิมพ์เครื่องหมาย / แล้วแสดงเมนูป๊อปอัปเลือกคำสั่ง เช่น /clear, /model, /search | ยังไม่มี | ดักจับการพิมพ์ตัวอักษรแรกด้วย onChanged ถ้าเป็น / ให้แสดง Floating Menu | chat_composer.dart
8 | 1. Input & Composer | Mentions (@) | การเมนชันข้อมูล/บอต | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ยาก | พิมพ์ @ เพื่ออ้างอิงเอกสาร ความจำ หรือเลือก Sub-agent ที่ต้องการคุย | ยังไม่มี | สร้างระบบ Parser ดักจับ @ แล้วเปิดลิสต์เลือกคลังเอกสารหรือบอตผู้ช่วย | chat_composer.dart
9 | 1. Input & Composer | Draft Restore | การจำข้อความที่พิมพ์ค้าง | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ง่าย | บันทึกข้อความที่พิมพ์ค้างไว้ชั่วคราว ป้องกันข้อความหายเมื่อสลับหน้าจอ | ยังไม่มี (รีเฟรชหรือเปลี่ยนหน้าข้อความจะว่างเปล่า) | ผูก TextEditingController กับ SharedPreferences เมื่อข้อความเปลี่ยน | chat_page.dart
10 | 1. Input & Composer | Context Token Counter | ตัวนับขนาด Context/โทเค็น | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ง่าย | แสดงป้ายบอกว่าคำถามนี้ใช้ประมาณกี่ตัวอักษร หรือใกล้เต็มขีดจำกัดหรือยัง | ยังไม่มี | นับจำนวนคำ/ตัวอักษรคร่าวๆ และแสดงตัวเลขจางๆ ที่มุมกล่องข้อความ | chat_composer.dart
11 | 2. Message Streaming | Throttled Streaming Text | สตรีมมิ่งข้อความไหลลื่น | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ยาก | รับ SSE แล้วหน่วงรอบการ Render ให้พอดีตา (85ms ~12 FPS) ไม่กิน CPU | มีระบบ _requestThrottledStreamUpdate ทำงานลื่นไหล นุ่มนวล ไม่กระตุก | เสร็จสมบูรณ์ | chat_controller.dart
12 | 2. Message Streaming | Auto Scroll Engine | ระบบเลื่อนจออัตโนมัติตามข้อความ | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ยาก | เลื่อนจอลงล่างตามข้อความสตรีม โดยไม่ฝืนแรงถูนิ้วเมื่อผู้ใช้เลื่อนขึ้นอ่านของเก่า | ตรวจจับ _isUserTouching, _isUserDragging, _isUserScrollingUp ครบถ้วน | เสร็จสมบูรณ์ | chat_page.dart
13 | 2. Message Streaming | Floating Scroll to Bottom | ปุ่มลอยเลื่อนลงล่างสุด | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | ปุ่มลูกศรเด้งขึ้นมาเมื่อเลื่อนจอขึ้นไปไกลกว่า 120px เพื่อกดกลับลงมาล่างสุด | มีปุ่ม ScrollToBottomButton พร้อมแอนิเมชัน Fade/Scale อย่างสวยงาม | เสร็จสมบูรณ์ | chat_page.dart
14 | 2. Message Streaming | Markdown Text Engine | การจัดรูปแบบ Markdown | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | รองรับหัวข้อ H1-H4, ตัวหนา, ตัวเอียง, ขีดฆ่า, บล็อกคำพูด, รายการลิสต์ | ปรับแต่ง TextStyle, Spacing, Blockquote และสีสันสมบูรณ์ | เสร็จสมบูรณ์ | markdown_latex_view.dart
15 | 2. Message Streaming | Math Block & LaTeX | สูตรคณิตศาสตร์ LaTeX | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ยาก | แปลงสูตร $x$ และ $$x$$ ให้เป็นสูตรคณิตศาสตร์สวยงาม พร้อม Scroll แนวนอน | มี BlueLatexInlineSyntax และ BlueLatexElementBuilder พร้อม Error Fallback | เสร็จสมบูรณ์ | markdown_latex_view.dart
16 | 2. Message Streaming | Syntax Highlighter Code Box | กล่องโค้ดพร้อมไฮไลต์สี | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ยาก | กล่องใส่โค้ดแยกสีตาม Syntax มีหัวระบุภาษา และปุ่มกดคัดลอกโค้ด | มี BlueCodeBox พร้อม Regex ไฮไลต์ภาษา C++, Python, Dart, JS, SQL ฯลฯ | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
17 | 2. Message Streaming | Data Table Rendering | ตารางข้อมูล Markdown | เสร็จแล้ว | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | เรนเดอร์ Markdown Table พร้อมเส้นตารางมน รองรับการเลื่อนดู | กำหนดขอบมน tableBorder และ padding ให้ตารางอ่านง่าย | เสร็จสมบูรณ์ | markdown_latex_view.dart
18 | 2. Message Streaming | Error Card with Hint | การ์ดแจ้งข้อผิดพลาดพร้อมคำแนะนำ | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | กล่องแจ้งเตือนสีแดงเวลามีปัญหา พร้อมคำแนะนำแก้อัตโนมัติ (IP, API Key) | มีระบบตรวจจับ 127.0.0.1, 401, Host lookup และแสดงทางแก้ | เสร็จสมบูรณ์ | chat_page.dart, chat_controller.dart
19 | 2. Message Streaming | Mermaid Diagram | แผนภาพผังงานไดอะแกรม | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ยาก | เรนเดอร์โค้ด ```mermaid ออกมาเป็นรูปกราฟ Flowchart หรือ Sequence Diagram | ปัจจุบันยังแสดงเป็นเพียง Code Box ธรรมดา | นำ WebView หรือไลบรารี flutter_mermaid มาแปลงบล็อกโค้ดเป็นเวกเตอร์กราฟ | markdown_latex_view.dart
20 | 2. Message Streaming | Typing / Shimmer Loader | ตัวโหลดแอนิเมชันช่วงรอเชื่อมต่อ | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ง่าย | แสดงเอฟเฟกต์จุดกระพริบหรือโครงสร้างหลอก (Shimmer) ขณะที่เน็ตเวิร์กเริ่มเชื่อมต่อ | ยังไม่มี (ใช้ Orb หมุนแทน) | เพิ่ม Skeleton / Shimmer bar 2 แถวก่อนข้อความแรกจะมาถึง | chat_page.dart
21 | 2. Message Streaming | Quote / Replying Pill | แถบอ้างอิงข้อความเดิม | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | แสดงแถบข้อความขนาดเล็กเหนือกล่องคำตอบ ระบุว่าตอบข้อความใด | ยังไม่มี | เพิ่มฟังก์ชันปัดขวาที่ข้อความเพื่อ Quote ตอบคำถาม | chat_page.dart
22 | 2. Message Streaming | Audio Read Aloud (TTS) | ปุ่มอ่านออกเสียงคำตอบ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | ปุ่มลำโพงกดเพื่อให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความภาษาไทย/อังกฤษ | ยังไม่มี | เชื่อมแพ็กเกจ flutter_tts เข้ากับ MessageActionToolbar | chat_widgets.dart
23 | 3. Reasoning & CoT | Thinking Indicator | แถบสถานะกำลังคิด | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | แสดงข้อความ กำลังคิด พร้อมนับวินาทีเรียลไทม์ระหว่างโมเดลประมวลผล | มี ThinkingIndicatorWidget นับวินาทีแบบ 1, 2, 3 วินาที | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
24 | 3. Reasoning & CoT | Thinking Orb Animation | อนิเมชันจุดหมุน 3 จุด | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | จุด 3 จุดหมุนโคจรรูปสามเหลี่ยม ดีไซน์มินิมอล ไม่กินแบต | วาดผ่าน CustomPainter ใน ThinkingOrb รองรับโหมดลดแอนิเมชัน | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
25 | 3. Reasoning & CoT | Collapsible Thought Box | กล่องพับเก็บกระบวนการคิด | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | แถบย่อ/ขยายลูกศร เมื่อแตะจะสไลด์แสดงเนื้อหาความคิดด้านในพร้อมเส้นขอบซ้าย | มี AnimatedSize ขยายเนื้อหาการคิดแบบ Markdown ได้อย่างลื่นไหล | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
26 | 3. Reasoning & CoT | Reasoning Text Stream | การสตรีมเนื้อหาการคิดสด | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ยาก | รับ reasoning_content จากโมเดล เช่น DeepSeek R1 แล้วแสดงผลสด | แยกช่องทางสตรีมระหว่าง reasoningText และ text ปกติใน Gateway | เสร็จสมบูรณ์ | chat_controller.dart, ai_gateway_service.dart
27 | 4. Message Actions | Copy Message Action | ปุ่มคัดลอกข้อความ | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | ปุ่มคัดลอกข้อความทั้งของแชตและของกล่องโค้ดพร้อม SnackBar แจ้ง | มี MessageActionToolbar และปุ่มคัดลอกใน BlueCodeBox พร้อม Haptic | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
28 | 4. Message Actions | Model Name Badge | ป้ายชื่อโมเดลที่ตอบ | เสร็จแล้ว | P2 (สำคัญ) | ง่าย | แสดงป้ายบอกว่าคำตอบนี้สร้างจากโมเดลใด เช่น Luna, DeepSeek, Gemma | แสดงป้ายชื่อโมเดลตัด Path สวยงามมุมซ้ายล่างของข้อความ AI | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
29 | 4. Message Actions | Edit Sent Message | การแก้ไขคำถามที่ส่งไปแล้ว | ยังไม่ทำ | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | ปุ่มดินสอกดแก้ไขข้อความของผู้ใช้ เพื่อส่งประมวลผลใหม่โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ | ยังไม่มี | เพิ่มปุ่ม Edit ที่บับเบิลผู้ใช้ เมื่อกดให้ดึงข้อความกลับเข้าช่องพิมพ์ | chat_page.dart
30 | 4. Message Actions | Regenerate Response | ปุ่มสั่งให้ AI ตอบใหม่ | ยังไม่ทำ | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | ปุ่มหมุนลูกศรเพื่อขอคำตอบใหม่ หรือเลือกตอบใหม่ด้วยโมเดลอื่น | ยังไม่มี | เพิ่มปุ่ม Regenerate ใน Toolbar ส่งข้อความก่อนหน้าซ้ำไปยัง Gateway | chat_widgets.dart
31 | 4. Message Actions | Message Branching (1/2, 2/2) | การสลับกิ่งข้อความที่ตอบใหม่ | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ยาก | แสดงลูกศร < 1/2 > ให้ผู้ใช้สลับดูคำตอบเดิมเทียบกับคำตอบใหม่ | ยังไม่มี | ปรับโครงสร้าง ChatMessage ให้รองรับ Children/Alternatives | chat_controller.dart
32 | 4. Message Actions | Feedback (Thumbs Up/Down) | ปุ่มกดถูกใจ/ไม่ถูกใจ | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ง่าย | ปุ่มกดไลก์/ดิสไลก์คำตอบ พร้อมป็อปอัปให้ใส่ข้อเสนอแนะ | ยังไม่มี | เพิ่มไอคอน Thumbs Up/Down ใน Toolbar และส่งคะแนนเข้าฐานข้อมูล | chat_widgets.dart
33 | 4. Message Actions | Message Timestamp | เวลาที่ส่งข้อความ | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ง่าย | แสดงเวลา เช่น 14:30 น. ข้างใต้หรือเมื่อปัดดูข้อความ | ในโมเดล ChatMessage มีตัวแปร timestamp แล้วแต่ยังไม่ได้นำมาวาด | นำ timestamp มาฟอร์แมตแสดงผลเวลาแบบจางๆ ใต้บับเบิล | chat_page.dart
34 | 4. Message Actions | Token Speed Metric | ความเร็วการตอบ (Tokens/s) | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | แสดงสถิติความเร็ว เช่น 45 tok/s และจำนวน Token ทั้งหมดที่ใช้ | ยังไม่มี | เก็บ timestamp ตอนเริ่มและจบสตรีม แล้วหารจำนวนตัวอักษรเพื่อโชว์ความเร็ว | chat_widgets.dart
35 | 4. Message Actions | Share / Export Conversation | การส่งออกหรือแชร์บทสนทนา | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | แชร์บทสนทนาเป็นข้อความ Markdown, ภาพจับหน้าจอ หรือ PDF | ยังไม่มี | เพิ่มเมนูแชร์ในปุ่มสามจุดมุมขวาบน ผ่านแพ็กเกจ share_plus | chat_page.dart
36 | 5. Thread Management | Empty State / Welcome View | หน้าจอเริ่มต้นต้อนรับ | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | การ์ดแนะนำคำถาม 4 รูปแบบ (โค้ด, วางแผน, สูตรเลข, สรุปบทความ) | มี WelcomeView จัดวางสวยงาม กดการ์ดแล้วส่งคำถามได้ทันที | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
37 | 5. Thread Management | New Chat Action | ปุ่มเริ่มการสนทนาใหม่ | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | ปุ่มเริ่มแชตใหม่บนแถบหัวเรื่องและในเมนู Drawer | มีปุ่ม New Chat เคลียร์ state และยกเลิก request เก่า | เสร็จสมบูรณ์ | chat_page.dart, chat_widgets.dart
38 | 5. Thread Management | Persisted Thread History | การบันทึกประวัติแชตลงเครื่อง | ยังไม่ทำ | P1 (เร่งด่วน) | ยาก | บันทึกประวัติข้อความลงฐานข้อมูลในเครื่อง (SQLite, Isar, Hive) ปิดแอปเปิดใหม่ไม่หาย | ปัจจุบันข้อความอยู่ในแรม (_messages) เมื่อปิดแอปข้อมูลจะหาย | ติดตั้ง sqflite หรือ isar เพื่อบันทึก Session และ Message ลงตาราง | chat_controller.dart
39 | 5. Thread Management | Thread List Sidebar | รายการประวัติการสนทนาใน Drawer | ยังไม่ทำ | P1 (เร่งด่วน) | ปานกลาง | แสดงประวัติแชตย้อนหลัง แยกตาม วันนี้, เมื่อวาน, 7 วันที่ผ่านมา ใน Drawer | ใน Drawer มีเพียงปุ่ม New Chat, โหมดธีม, การตั้งค่า แต่ยังไม่มีรายการแชตเก่า | ดึงรายการ Session จากฐานข้อมูลมาแสดงเป็น ListTile ใน Drawer | chat_widgets.dart
40 | 5. Thread Management | Thread Search | ช่องค้นหาข้อความในประวัติแชต | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | ช่องค้นหาคำสำคัญเพื่อกระโดดไปยังแชตที่เคยคุยไว้ | ยังไม่มี | ทำ TextField ค้นหาใน Drawer กรองข้อความด้วยคำสั่ง LIKE ในฐานข้อมูล | chat_widgets.dart
41 | 5. Thread Management | Auto Title Generation | การตั้งชื่อแชตอัตโนมัติด้วย AI | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | ให้โมเดล AI สรุปหัวข้อสั้นๆ 3-5 คำจากคำถามแรกเพื่อใช้เป็นชื่อห้องแชต | ยังไม่มี | เรียก Worker หลังจบข้อความแรกด้วยพรอมต์ 'สรุปหัวข้อแชตนี้ใน 4 คำ' | ai_gateway_service.dart
42 | 5. Thread Management | Pin / Rename / Delete Thread | การปักหมุด/เปลี่ยนชื่อ/ลบแชต | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ง่าย | กดค้างที่รายการแชตเพื่อปักหมุดไว้บนสุด แก้ไขชื่อ หรือลบทิ้ง | มีเฉพาะฟังก์ชันล้างแชตปัจจุบันทั้งหมด | เพิ่ม Dismissible หรือ PopupMenu ให้แต่ละรายการใน Sidebar | chat_widgets.dart
43 | 6. Tools & Agents | Tool Call Card / Badge | การ์ดแสดงสถานะเรียกใช้เครื่องมือ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ยาก | แสดงป้ายเมื่อ AI กำลังเรียก Tool เช่น 🔧 ค้นหาเว็บ, ดึงสภาพอากาศ | ยังไม่มีการต่อ Function Calling ในฝั่ง UI | สร้าง ToolCallWidget ดักจับ tool_calls จาก API response | chat_widgets.dart
44 | 6. Tools & Agents | Collapsible Arguments & Output | กล่องพับดูข้อมูล Input/Output | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | กดดู JSON Parameter ที่ AI ส่งไป และผลลัพธ์ที่ Tool ตอบกลับมา | ยังไม่มี | สร้าง ExpansionTile แสดงข้อมูลดิบ JSON สไตล์มินิมอล | chat_widgets.dart
45 | 6. Tools & Agents | Multi-step Tool Timeline | ผังลำดับขั้นตอนการทำงานของ Tool | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ยาก | แสดงเส้น Timeline เมื่อ Agent เรียกเครื่องมือต่อเนื่องหลายขั้นตอน | ยังไม่มี | สร้างสเต็ปไอคอน Step 1 -> Step 2 -> Step 3 | chat_widgets.dart
46 | 6. Tools & Agents | Tool Error & Fallback | การแจ้งเตือน Tool ทำงานล้มเหลว | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | การ์ดสีส้มเมื่อ Tool ภายนอกทำงานไม่สำเร็จ พร้อมปุ่ม Retry เฉพาะเครื่องมือ | ยังไม่มี | สร้างการ์ด ToolErrorCard พร้อมปุ่มเรียกซ้ำ | chat_widgets.dart
47 | 6. Tools & Agents | Human-in-the-loop Approval | การ์ดขอยืนยันก่อนทำคำสั่งสำคัญ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | การ์ดพร้อมปุ่ม อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ก่อน AI สั่งลบไฟล์ โอนเงิน หรือส่งอีเมล | ยังไม่มี | สร้าง ApprovalCard ที่ดัก event จาก Server แล้วรอผู้ใช้กดยืนยัน | chat_widgets.dart
48 | 6. Tools & Agents | Agent Plan / Todo List | แผนการทำงานและเช็กลิสต์ของบอต | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | รายการงานที่ AI กำลังทำและติ๊กเครื่องหมายถูกทีละข้อเมื่อทำเสร็จ | ยังไม่มี | สร้าง TodoListWidget ที่อัปเดต State ผ่านสตรีม | chat_widgets.dart
49 | 6. Tools & Agents | Subagent List & Handoff | การสลับการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ยาก | แสดงการส่งงานต่อ เช่น จากบอตหลัก -> บอตเขียนโค้ด -> บอตตรวจทาน | ยังไม่มี | สร้าง AgentHandoffBanner แสดงไอคอนบอตที่กำลังรับช่วงต่อ | chat_widgets.dart
50 | 6. Tools & Agents | Permission Grant Dialog | หน้าต่างขออนุญาตเข้าถึงสิทธิ์ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ง่าย | ขอกดอนุญาตเข้าถึงพิกัด GPS, คลังภาพ หรือเอกสารในเครื่อง | ยังไม่มี | เชื่อม permission_handler ใน Flutter เมื่อ AI ร้องขอสิทธิ์ | chat_page.dart
51 | 7. RAG & Citations | Web Search Indicator | แถบแสดงสถานะค้นหาเว็บสด | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | แถบแสดงคำค้นหาที่ AI ป้อนให้ Search Engine เช่น 🌐 กำลังค้นหา: ข่าว PSU ล่าสุด | ยังไม่มี | สร้าง SearchStatusWidget แสดงแอนิเมชันลูกโลกขณะค้นข้อมูล | chat_widgets.dart
52 | 7. RAG & Citations | Inline Citations [1], [2] | ตัวเลขอ้างอิงในเนื้อหา | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ยาก | ตัวเลขเชิงอรรถในข้อความ กดแล้วแสดง Popover กล่องข้อมูลแหล่งที่มา | ยังไม่มี | เพิ่ม InlineSyntax ใน Markdown เพื่อจับแพตเทิร์น [1], [2] เป็นปุ่มกด | markdown_latex_view.dart
53 | 7. RAG & Citations | Source Reference Cards | การ์ดแหล่งที่มาของข้อมูล | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | การ์ดแนวนอนแสดง Favicon, ชื่อเว็บไซต์, และลิงก์ต้นทาง | ยังไม่มี | สร้าง SourceCardCarousel แสดงการ์ดเว็บไซต์ที่นำมาใช้อ้างอิง | chat_widgets.dart
54 | 7. RAG & Citations | Document / PDF Reference | การ์ดอ้างอิงเอกสารในเครื่อง | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | แสดงไอคอน PDF ชื่อไฟล์ และระบุเลขหน้าที่ดึงข้อความมาตอบ | ยังไม่มี | สร้าง DocumentReferenceCard สำหรับระบบ RAG ภายในมหาวิทยาลัย | chat_widgets.dart
55 | 7. RAG & Citations | Confidence Marker | แถบแสดงความน่าเชื่อถือของคำตอบ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ง่าย | ป้ายหรือสีบอกระดับความมั่นใจของข้อมูล (High / Medium / Low) | ยังไม่มี | อ่านค่า logprobs หรือ confidence metric จาก API มาแสดงเป็นสี | chat_widgets.dart
56 | 7. RAG & Citations | User Memory Chips | แท็กความจำของผู้ใช้ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | แสดงชิปเล็กๆ ว่า AI จดจำเรื่องใดของผู้ใช้ไว้ (เช่น ภาษาที่ชอบ, คณะที่เรียน) | ยังไม่มี | สร้าง MemoryChipWidget แสดงความจำที่บันทึกไว้ และสามารถกดลบได้ | chat_widgets.dart
57 | 8. Artifacts & Canvas | Inline Code Box | กล่องโค้ดในสายการสนทนา | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ยาก | กล่องแสดงโค้ดพร้อมเน้นสีและปุ่มคัดลอกในสายแชตปกติ | มี BlueCodeBox ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
58 | 8. Artifacts & Canvas | Artifact Card / Dock | การ์ดสรุปไฟล์ขนาดใหญ่ | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | การ์ดแยกไฟล์เอกสารหรือสคริปต์ยาวๆ ไม่ให้รกหน้าแชต กดเปิดเต็มจอได้ | ยังไม่มี (ทุกอย่างยังเรนเดอร์ในแชต) | สร้าง ArtifactCard ที่แสดงชื่อไฟล์ ประเภท ขนาด และปุ่มกดเปิดดู | chat_widgets.dart
59 | 8. Artifacts & Canvas | Split Canvas View | มุมมองแคนวาสแยกครึ่งจอ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ยาก | หน้าต่างฝั่งขวาบนแท็บเล็ต/เดสก์ท็อปสำหรับดูและแก้ไขโค้ดหรือพรีวิว | ยังไม่มี (ปัจจุบันแอปเป็นแบบ Single Column) | สร้าง Layout แบบ Responsive ถ้าหน้าจอกว้าง > 800px ให้เปิดแผง Canvas ฝั่งขวา | chat_page.dart
60 | 8. Artifacts & Canvas | Code Diff (Before/After) | แถบเปรียบเทียบโค้ดแก้ไข | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ยาก | แสดงจุดที่แก้ไข สีเขียวเพิ่มเข้า (+) และสีแดงลบออก (-) | ยังไม่มี | สร้าง DiffViewerWidget แยกบล็อกสีตามสัญลักษณ์ + และ - | chat_widgets.dart
61 | 8. Artifacts & Canvas | Interactive Code Runner | ปุ่มรันโค้ดดูผลลัพธ์ในแอป | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ยากมาก | ปุ่ม Run โค้ด Python หรือ JavaScript เพื่อดูผลลัพธ์โดยตรง | ยังไม่มี | เชื่อมต่อ Sandbox Runner หรือ WebView JS engine | chat_widgets.dart
62 | 8. Artifacts & Canvas | File Tree Component | แผนผังโครงสร้างโฟลเดอร์ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | แสดงโครงสร้างโฟลเดอร์และไฟล์ของโปรเจกต์ที่ AI แนะนำ | ยังไม่มี | สร้าง TreeView Widget แสดงโฟลเดอร์แบบย่อ/ขยายได้ | chat_widgets.dart
63 | 9. Generative UI | Quick Starter Prompt Cards | การ์ดตัวอย่างคำถามเริ่มต้น | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | การ์ดคำถามสไตล์ Quick Prompt พร้อมไอคอนสวยงาม | มี 4 หมวดหมู่ใน WelcomeView (โค้ด, แผนงาน, เลข, สรุปบทความ) | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart
64 | 9. Generative UI | Interactive Option Buttons | ปุ่มตัวเลือกชอยส์ตอบในแชต | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | ปุ่มตัวเลือกที่ AI ส่งมา เช่น [สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม] [ข้ามไปหัวข้อถัดไป] | ยังไม่มี | สร้างวิดเจ็ตแปลงข้อความไวยากรณ์ปุ่มให้เป็น Action Button กดแล้วส่งข้อความทันที | markdown_latex_view.dart
65 | 9. Generative UI | Interactive Elicitation Form | ฟอร์มกรอกข้อมูลตอบกลับ AI | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ยาก | ฟอร์มสั้นๆ เช่น ให้กรอกชื่อ เบอร์โทร หรือคะแนนที่ต้องการ | ยังไม่มี | สร้าง DynamicFormCard ที่เก็บค่าแล้วส่งกลับเป็น JSON เข้าแชต | chat_widgets.dart
66 | 9. Generative UI | Interactive Charts (fl_chart) | แผนภูมิและกราฟแบบโต้ตอบ | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ยาก | แสดงกราฟแท่ง กราฟเส้น หรือพายชาร์ต เมื่อ AI นำเสนอข้อมูลสถิติ | ยังไม่มี (แสดงได้เฉพาะตาราง Markdown) | ติดตั้งแพ็กเกจ fl_chart และดักจับ JSON รูปแบบ Chart Data เพื่อเรนเดอร์กราฟ | markdown_latex_view.dart
67 | 9. Generative UI | Confirmation Action Card | การ์ดยืนยันการทำรายการ | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ปานกลาง | การ์ดสรุปรายการพร้อมปุ่ม 'ยืนยัน' และ 'ยกเลิก' | ยังไม่มี | สร้าง ConfirmCardWidget สำหรับกระบวนการตอบรับ | chat_widgets.dart
68 | 9. Generative UI | Date & Time Picker Card | การ์ดเลือกวันเวลา | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ง่าย | การ์ดปฏิทินให้เลือกวันนัดหมายหรือกำหนดส่งงาน | ยังไม่มี | สร้าง DatePickerCard สำหรับบริการนัดหมาย | chat_widgets.dart
69 | 9. Generative UI | Status / Step Tracker | แถบติดตามสถานะขั้นตอน | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | แถบแสดงสถานะ เช่น รับเรื่อง -> กำลังดำเนินการ -> สำเร็จ | ยังไม่มี | สร้าง StepperWidget ในกล่องข้อความ | chat_widgets.dart
70 | 9. Generative UI | Weather / Map Card | การ์ดสภาพอากาศหรือพิกัดแผนที่ | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | การ์ดพยากรณ์อากาศหรือแผนที่สถานที่ตามที่ถาม | ยังไม่มี | สร้าง WeatherCard และ MapCard สไตล์ Widget พยากรณ์ | chat_widgets.dart
71 | 10. Settings & Diagnostics | Backend Proxy Config | ตั้งค่า Backend Worker URL | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | ตั้งค่า URL เชื่อมต่อ Cloudflare Worker Proxy ทั้ง HTTPS และ Insecure HTTP | มีช่องตั้งค่าและบันทึกลง SharedPreferences | เสร็จสมบูรณ์ | settings_dialog.dart, chat_controller.dart
72 | 10. Settings & Diagnostics | Secure API Key Storage | ระบบจัดเก็บ Key ปลอดภัย | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ยาก | บันทึก API Key ลง Keychain / Keystore ผ่าน flutter_secure_storage | มี ApiKeyStore พร้อมระบบ Migration จาก Preference เดิมและกันกุญแจหลุด | เสร็จสมบูรณ์ | api_key_store.dart, chat_controller.dart
73 | 10. Settings & Diagnostics | Theme Switcher | การสลับโหมดหน้าจอ (ธีม) | เสร็จแล้ว | P1 (เร่งด่วน) | ง่าย | สลับ Light, Dark, System ได้จากทั้ง Drawer และระบบจำค่า | มี ThemeMode toggle ปรับสีโทน Slate/Navy เข้ากับดีไซน์โมเดิร์น | เสร็จสมบูรณ์ | chat_widgets.dart, chat_controller.dart
74 | 10. Settings & Diagnostics | Custom Model Manager | จัดการรายชื่อโมเดล AI | เสร็จแล้ว | P2 (สำคัญ) | ง่าย | เพิ่มโมเดลใหม่หรือลบโมเดลเดิมออกจากรายการตัวเลือกได้อย่างอิสระ | เพิ่ม/ลบโมเดลและบันทึกรายการลง Persistent storage ได้ทันที | เสร็จสมบูรณ์ | settings_dialog.dart, chat_controller.dart
75 | 10. Settings & Diagnostics | Network & Offline Badge | ป้ายแจ้งสถานะการเชื่อมต่อ | ยังไม่ทำ | P2 (สำคัญ) | ง่าย | แถบสีเหลืองหรือแดงเตือนเมื่ออุปกรณ์ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต | ยังไม่มี (แจ้งเมื่อยิง Request ล้มเหลวแล้วเท่านั้น) | ใช้ connectivity_plus ตรวจสอบสถานะเน็ตและแสดงแถบออฟไลน์ด้านบน | chat_page.dart
76 | 10. Settings & Diagnostics | Token Quota & Cost Meter | ตัววัดค่าใช้จ่ายและโควต้า | ยังไม่ทำ | P3 (ส่วนเสริม) | ปานกลาง | แสดงจำนวนเงินหรือโควต้า Token ที่ใช้ไปในเซสชันนั้นๆ | ยังไม่มี | คำนวณราคาคร่าวๆ ต่อล้านโทเค็นตามโมเดลที่เลือก | settings_dialog.dart

## 🚀 แผนการพัฒนา (Roadmap)
🚀 BlueAI — แผนกลยุทธ์การพัฒนาต่อยอด 3 ระยะ (3-Phase Implementation Roadmap)
ระยะการพัฒนา (Phase) | ระยะเวลาโดยประมาณ | ฟีเจอร์และ Elements หลัก | ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้จะได้รับ (User Value) | ระดับความสำคัญ | แพ็กเกจ/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Phase 1: Core Polish & Mobile Readiness (ความสมบูรณ์ระดับมือถือพื้นฐาน) | 1 - 2 สัปดาห์ | 1. บันทึกประวัติแชตลงเครื่อง (SQLite / Isar) 2. รายการประวัติแชตในแถบ Drawer (Thread List) 3. ระบบแนบรูปภาพจริง (Image Attachment via image_picker) 4. ปุ่มแก้ไขคำถาม (Edit Message) & ตอบใหม่ (Regenerate) | ผู้ใช้ไม่เสียข้อมูลเมื่อปิดแอป สามารถเปิดดูแชตเก่า ส่งรูปภาพถามการบ้าน/ข้อสอบได้ และแก้คำถามได้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด | P1 (จำเป็นเร่งด่วน) | sqflite / isar, image_picker
Phase 2: Rich Interaction & Citations (ยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์และอ้างอิง) | 2 - 3 สัปดาห์ | 1. ปุ่มไลก์/ดิสไลก์คำตอบ (Feedback) 2. ระบบอ้างอิงข้อมูลเว็บ/เอกสาร (Inline Citations [1], [2]) 3. การแสดงผลผังงานไดอะแกรม (Mermaid Diagrams) 4. กราฟข้อมูลสถิติแบบอินเทอร์แอคทีฟ (fl_chart) 5. การแชร์บทสนทนา (Share/Export) | บทสนทนาน่าเชื่อถือขึ้น สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา เห็นภาพผังงานและกราฟตัวเลขชัดเจน พร้อมส่งออกสรุปแชตไปใช้งานต่อได้ | P2 (เพิ่มคุณค่าการใช้งาน) | flutter_mermaid, fl_chart, share_plus
Phase 3: Agentic UI & Generative Tools (ระบบเอเจนต์และเครื่องมืออัจฉริยะ) | 3 - 4 สัปดาห์ | 1. การ์ดการทำงานของเครื่องมือ (Tool Call Cards & Timeline) 2. การ์ดขออนุมัติคำสั่งสำคัญ (Approval Cards) 3. หน้าจอแคนวาสแยก (Artifacts & Split Canvas) 4. การสั่งงานและสนทนาด้วยเสียงสด (Speech-to-Text & TTS) | เปลี่ยนจาก Chatbot ธรรมดา สู่ AI Assistant อัจฉริยะที่เรียกใช้ API ทำงานแทนผู้ใช้ได้ มีความปลอดภัยสูง และคุยด้วยเสียงได้เสมือนจริง | P3 (ฟีเจอร์ระดับสูง) | speech_to_text, flutter_tts, responsive_framework

## 📚 assistant-ui 143 Catalog
📚 assistant-ui — รายการองค์ประกอบทั้ง 143 รายการจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (Official Reference)
No. | URL Slug | Element Name | Category Group
1 | /elements/loading-state | Loader | Streaming & Feedback
2 | /elements/thinking-indicator | Thinking indicator | Reasoning & Thought
3 | /elements/streaming-text | Streaming text | Streaming & Feedback
4 | /elements/typing-indicator | Typing indicator | Streaming & Feedback
5 | /elements/reasoning-effort | Reasoning effort | Reasoning & Thought
6 | /elements/guardrail-notice | Guardrail notice | Safety & Guardrails
7 | /elements/message-pair | Message pair | Message Structure
8 | /elements/message-branches | Message branches | Branching & History
9 | /elements/message-actions | Message actions | Message Controls
10 | /elements/error-state | Error state | Diagnostics & Errors
11 | /elements/message-queue | Message queue | Message Controls
12 | /elements/edit-message | Edit a sent message | Message Controls
13 | /elements/feedback-dialog | Feedback dialog | Message Controls
14 | /elements/stopped-run | Stopped run | Execution Controls
15 | /elements/day-separator | Timestamps & Day separator | Message Structure
16 | /elements/speaker-identity | Speaker identity | Message Structure
17 | /elements/regenerate-menu | Regenerate with | Branching & History
18 | /elements/confidence-marker | Confidence | RAG & Citations
19 | /elements/tool-call | Tool call | Tools & Function Calling
20 | /elements/tool-timeline | Tool timeline | Tools & Function Calling
21 | /elements/terminal-block | Terminal block | Artifacts & Code
22 | /elements/code-diff | Code diff | Artifacts & Code
23 | /elements/reviewable-diff | Reviewable diff | Artifacts & Code
24 | /elements/file-tree | File tree | Artifacts & Code
25 | /elements/elicitation-form | Elicitation form | Generative UI
26 | /elements/mcp-server-panel | Server panel (MCP) | Integrations & Protocol
27 | /elements/tool-error | Tool failure | Tools & Function Calling
28 | /elements/permission-grant | Permission grant | Security & Permissions
29 | /elements/computer-use | Computer use | Advanced Agent
30 | /elements/code-runner | Code runner | Artifacts & Code
31 | /elements/web-search | Web search | RAG & Search
32 | /elements/inline-citation | Inline citation | RAG & Citations
33 | /elements/image-generation | Image generation | Multimodal
34 | /elements/retrieval-chunks | Retrieval chunks | RAG & Search
35 | /elements/document-reference | Document reference | RAG & Citations
36 | /elements/memory-chips | Memory | Personalization
37 | /elements/research-report | Research report | Artifacts & Output
38 | /elements/map-answer | Map | Generative UI
39 | /elements/data-table | Data table | Rich Content
40 | /elements/number-ticker | Number ticker | Rich Content
41 | /elements/chart | Chart | Generative UI & Analytics
42 | /elements/web-preview | Web preview | Artifacts & Preview
43 | /elements/diagram | Diagram | Rich Content & Diagrams
44 | /elements/flow-graph | Flow graph | Rich Content & Diagrams
45 | /elements/activity-graph | Activity graph | Analytics & Progress
46 | /elements/math-block | Math | Rich Content
47 | /elements/spec-sheet | Spec sheet | Generative UI
48 | /elements/comparison-card | Comparison | Generative UI
49 | /elements/timeline | Timeline | Generative UI
50 | /elements/job-progress | Job progress | Agent & Execution
51 | /elements/score-breakdown | Score breakdown | Generative UI
52 | /elements/agent-plan | Agent plan | Agent & Execution
53 | /elements/subagent-list | Subagent list | Agent & Execution
54 | /elements/agent-status | Agent status | Agent & Execution
55 | /elements/approval-card | Approval card | Human-in-the-loop
56 | /elements/recommendation-card | Recommendation card | Generative UI
57 | /elements/artifact-card | Artifact card | Artifacts & Code
58 | /elements/todo-list | Todo list | Generative UI
59 | /elements/agent-card | Agent card | Agent & Execution
60 | /elements/agent-handoff | Handoff | Agent & Execution
61 | /elements/background-inbox | Background runs | Agent & Execution
62 | /elements/checkpoint-history | Checkpoints | Branching & History
63 | /elements/schedule-card | Schedule | Generative UI
64 | /elements/trace-waterfall | Trace waterfall | Diagnostics & Observability
65 | /elements/cost-meter | Cost meter | Diagnostics & Usage
66 | /elements/quota-banner | Quota banner | Diagnostics & Usage
67 | /elements/composer | Composer | Composer & Input
68 | /elements/composer-slash-commands | Slash commands | Composer & Input
69 | /elements/composer-mentions | Mentions | Composer & Input
70 | /elements/composer-attachments | Attachments | Composer & Input
71 | /elements/composer-model-picker | Models | Composer & Input
72 | /elements/composer-voice | Dictation | Composer & Input
73 | /elements/composer-context | Context | Composer & Input
74 | /elements/draft-restore | Draft restore | Composer & Input
75 | /elements/context-breakdown | Context breakdown | Diagnostics & Usage
76 | /elements/prompt-library | Prompt library | Personalization
77 | /elements/command-palette | Command palette | Navigation & Shortcuts
78 | /elements/voice-conversation | Voice conversation | Multimodal & Audio
79 | /elements/read-aloud | Read aloud | Multimodal & Audio
80 | /elements/chat-panel | Chat panel | Chrome & Layout
81 | /elements/empty-state | Empty state | Onboarding & Empty
82 | /elements/scroll-anchor | Scroll anchor | Navigation
83 | /elements/canvas-split | Canvas | Chrome & Layout
84 | /elements/connection-state | Connection state | Diagnostics & Status
85 | /elements/shared-conversation | Shared conversation | Collaboration
86 | /elements/conversation-search | Search in conversation | Search & History
87 | /elements/thread-search | Thread search | Search & History
88 | /elements/launcher-bubble | Launcher | Chrome & Layout
89 | /elements/settings-panel | Settings | Settings
90 | /elements/onboarding | Onboarding | Onboarding & Empty
91 | /elements/mobile-composer | Mobile composer | Composer & Input
92 | /elements/thread | Thread | Thread & Session
93 | /elements/assistant-modal | Assistant modal | Chrome & Layout
94 | /elements/assistant-sidebar | Assistant sidebar | Chrome & Layout
95 | /elements/thread-list | Thread list | Thread & Session
96 | /elements/thread-list-sidebar | Thread list sidebar | Thread & Session
97 | /elements/orb | Orb | Branding & Animation
98 | /elements/reasoning | Reasoning | Reasoning & Thought
99 | /elements/message-timing | Message timing | Message Structure
100 | /elements/conversation-map | Conversation map | Navigation & Visuals
101 | /elements/context-display | Context display | Composer & Input
102 | /elements/mcp-config | MCP config dialog | Integrations & Protocol
103 | /elements/attachment | Attachment | Composer & Input
104 | /elements/follow-up-suggestions | Follow-up suggestions | Generative UI
105 | /elements/tool-fallback | Tool fallback | Tools & Function Calling
106 | /elements/tool-group | Tool group | Tools & Function Calling
107 | /elements/quote | Quote | Message Structure
108 | /elements/sources | Sources | RAG & Citations
109 | /elements/image | Image | Multimodal
110 | /elements/file | File | Multimodal
111 | /elements/model-selector | Model selector | Composer & Input
112 | /elements/composer-trigger-popover | Composer trigger popover | Composer & Input
113 | /elements/directive-text | Directive text | Message Structure
114 | /elements/markdown-text | Markdown text | Rich Content
115 | /elements/syntax-highlighter | Syntax highlighter | Rich Content
116 | /elements/shiki-highlighter | Shiki highlighter | Rich Content
117 | /elements/mermaid-diagram | Mermaid diagram | Rich Content & Diagrams
118 | /elements/generative-ui | Generative UI | Generative UI
119 | /elements/tooltip-icon-button | Tooltip icon button | Controls
120 | /elements/logos | Model logos | Branding & Animation
121 | /elements/heat-graph | Heat graph | Analytics & Progress
122 | /elements/generative-stays | Riverside Loft (Hotel) | Domain Widgets
123 | /elements/generative-booking | Table reservation | Domain Widgets
124 | /elements/generative-order-status | Order tracking | Domain Widgets
125 | /elements/generative-flight-tracker | Flight tracker | Domain Widgets
126 | /elements/generative-portfolio | Portfolio overview | Domain Widgets
127 | /elements/generative-create-event | Create event | Domain Widgets
128 | /elements/generative-view-event | View event | Domain Widgets
129 | /elements/generative-weather-current | Current weather | Domain Widgets
130 | /elements/generative-ride-status | Ride status | Domain Widgets
131 | /elements/generative-draft-email | Draft email | Domain Widgets
132 | /elements/generative-cart | Shopping cart | Domain Widgets
133 | /elements/generative-playlist | Playlist | Domain Widgets
134 | /elements/generative-channel-message | Channel message | Domain Widgets
135 | /elements/generative-receipt | Purchase receipt | Domain Widgets
136 | /elements/generative-chart-area | Weekly active users | Domain Widgets
137 | /elements/generative-player-card | Player card | Domain Widgets
138 | /elements/generative-event-session | Conference session | Domain Widgets
139 | /elements/generative-notify-confirm | Confirm dialog | Domain Widgets
140 | /elements/generative-chart-line | Response time | Domain Widgets
141 | /elements/generative-create-task | Create task | Domain Widgets
142 | /elements/generative-software-purchase | Software purchase | Domain Widgets
143 | /elements/generative-chart-bars | Support tickets | Domain Widgets